Aditivo de Licitação N.º da Dispensa: 099/2018

Processo Administrativo: 022/2019 Data do Processo: 11/02/2019

PARECER TÉCNICO

Maringá, 11 de janeiro de 2019.

Ao se executar os trabalhos de reforma previstos no ato de dispensa de licitação nº 099/2018, verificou-se que parte do mobiliário constituído por material derivado de madeira estava comprometido pelo ataque de cupins, como pode ser observado na figura 1.

Figura 1 - Parte do fundo de balcão em madeira com presença de cupins

Com o intuito de preservar os demais móveis em madeira da edificação, será necessário retirar os balcões com presença de cupins e substituí-los por balcões em tijolo cerâmico e concreto.

Aditivo de Licitação N.º da Dispensa: 099/2018

Processo Administrativo: 022/2019 Data do Processo: 11/02/2019

A quantidade e descrição dos itens necessários a correção do problema encontrado no momento da execução da reforma estão listados no quadro 1.

Quadro 1 - Orçamento para remoção de bancadas comprometidas pelo ataque de cupins

| CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97666 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, com reaproveitamento | UND | 7 | R$ 6,94 | R$ 48,58 |
| 97644 | Remoção de armário em madeira com porta e gaveteiro, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 15,981 | R$ 7,13 | R$ 113,94 |
| 86894 | Instalação de bancada de inox com cuba integrada, incluso sifão, impermeabilização e selante, excluso bancada | UND | 7 | R$ 102,67 | R$ 718,69 |
| Composição | Instalação de torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório | UND | 8 | R$ 22,23 | R$ 177,84 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | R$ 1.059,05 |
| Itens da licitação | BANCADA DE GRANITO |  |  |  |  |
| 3.1 | Base para granito em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 9x14x19cm ½ vez , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento , cal e areia ) incluindo formas, armaçao e concreto | M² | 18,17 | R$ 128,21 | R$ 2.328,85 |
| 3.2 | Forma para lajes , em chapa de madeira compensada resinada , e = 17mm | M² | 19,44 | R$ 36,31 | R$ 705,71 |
| 3.3 | Armação de aço ca-50 p/1,0m³ de concreto | UND | 0,54 | R$ 399,12 | R$ 217,50 |
| 3.4 | Concreto convencional classe de resistência C15 para prateleira sob bancada de granito | M³ | 0,54 | R$ 846,13 | R$ 461,10 |
| 3.5 | tampo para bancada em granito branco fortaleza na dimensão 3,12x0,70x0,20m com acabamento em meia esquadria | CONJ | 1,00 | R$ 1950,63 | R$ 1.950,63 |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | R$ 5.663,79 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | R$ 6.722,84 |

Sem mais para o momento, é o parecer.

Engenheira Civil Rebeca Silva Rocha

CREA 130212/D

Aditivo de Licitação N.º da Dispensa: 099/2018

Processo Administrativo: 022/2019 Data do Processo: 11/02/2019

MEMORANDO

Maringá, 11 de fevereiro de 2019.

Prezada Senhora:

Diante da oportunidade e conveniência desta Administração de promover a inclusão, na dispensa de licitação acima referida, de modificações das especificações da obra, visando torná-la tecnicamente viável para alcançar seus objetivos, o que está plenamente comprovado na justificativa técnica datada de 09 de janeiro de 2019, devidamente assinada pela Engenheira Civil REBECA SILVA ROCHA, registrado no CREA sob nº PR-130212/D, solicitamos a Vossa Senhoria a emissão de parecer jurídico acerca da questão, afim de que seja elaborado, ou não, o termo aditivo respectivo com a empresa que já está executando a obra, o que é oportuno do ponto de vista técnico e administrativo.

Informamos que o valor a ser aditivado será o de R$ 6.722,84 (seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) de acordo com planilha anexa e justificativa técnica apresentada.

Atenciosamente,

JOÃO TOLEDO COLONIEZI

Presidente do CISPAR

A Ilustríssima Senhora

Advogada CLÁUDIA REGINA DA SILVA

Aditivo de Licitação N.º da Dispensa: 099/2018

Processo Administrativo: 022/2019 Data do Processo: 11/02/2019

PARECER

ADITIVO VISANDO O ACRÉSCIMO DE VALOR EM DECORRÊNCIA DE AUMENTO DE META FÍSICA DECORRENTE DE ACRÉSCIMOS NECESSÁRIOS NA OBRA CONTRATADA. POSSIBILIDADE, DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 65, §1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. ÓRGÃO INTERESSADO: CONSÓRCIO CISPAR. ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 099/2018.

1.	Indaga o órgão acima referido sobre a possibilidade de ser formalizado aditivo de licitação em decorrência de aumento de meta física visando aproveitar a contratação já existente em decorrência de justificativa técnica decorrente do aumento de meta física ocasionado por modificações de especificações na obra contratada.

2.	Sob o ponto de vista técnico, não há o que possa ser refutado por esta assessoria, já que o aumento conta com parecer técnico da Engenheira Civil Rebeca Silva Rocha, registrada no CREA sob nº PR-130212/D.

3.	Quanto ao acréscimo pretendido, no valor de R$ 6.722,84 (seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), constata-se que este representa 20,08% (vinte vírgula zero oito por cento) do valor total contratado no importe de R$ 33.480,00 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta reais).

4.	Analisando o teor da Lei Federal nº 8.666/93, constata-se que os contratos administrativos poderão sofrer alteração “quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto” (art. 65, §1º).

5.	Prosseguindo na análise, o art. 65, §1º autoriza o acréscimo no importe de até 50% (cinquenta por cento).

6.	Do cotejo dos fundamentos jurídicos com a situação fática, constata-se que o acréscimo pretendido está no patamar máximo fixado legalmente.

7.	Isto posto, é o presente parecer para opinar pela possibilidade de formalização do aditivo, com fundamento nos dispositivos legais apontados.

8.	Observa-se, entretanto, que a Presidência do CISPAR deverá autorizar o aditivo, já que este parecer é meramente opinativo, sem qualquer conteúdo decisório.

É o parecer.

Maringá, 11 de fevereiro de 2019.

CLAUDIA REGINA DA SILVA

ADVOGADA – OAB/PR N° 52.694

Aditivo de Licitação N.º da Dispensa: 099/2018

Processo Administrativo: 022/2019 Data do Processo: 11/02/2019

AUTORIZAÇÃO

Diante da oportunidade e conveniência de aproveitar a contratação administrativa da dispensa de licitação acima referida, devidamente respaldado pelo disposto no art. 65, §1° da Lei Federal n° 8.666/93, AUTORIZO expressamente a formalização de aditivo de licitação, para fins de acréscimo de meta física no importe de 20,08% (vinte vírgula zero oito) do valor contratual total, autorizando-se a execução dos serviços conforme planilha anexa e justificativa técnica apresentada.

Maringá, 11 de fevereiro de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI

Presidente do CISPAR

Aditivo de Licitação N.º da Dispensa: 099/2018

Processo Administrativo: 022/2019 Data do Processo: 11/02/2019

1º TERMO ADITIVO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2018

Pelo presente, de um lado o CONSÓRCIO CISPAR, parte contratante, e de outro a empresa MARCOS MESSIAS RAPHAEL 80534040900, parte contratada, ambos já qualificados na dispensa de licitação em questão, estabelecem entre si o seguinte termo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Cláusula Primeira – O presente termo, com fundamento no art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, tem por objetivo promover acréscimo contratual em razão de aumento de meta física, aproveitando a contratação administrativa já efetivada por meio da presente dispensa de licitação, justificado em parecer técnico da Engenheira Civil Rebeca Rocha, registrado no CREA sob nº PR-130212/D, a qual pugnou pela execução de serviços que redundam em acréscimos necessários visando torná-la mais viável do ponto de vista técnico.

§1° O aumento de meta diz respeito aos serviços constantes na planilha anexa, devidamente publicada junto com este aditivo, no valor total de R$ 6.722,84 (seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 20,08% (vinte vírgula zero oito) do valor contratual total.

§2° Em decorrência do acréscimo previsto nesta cláusula, o novo valor contratual passa a ser o de R$ 40.202,84 (quarenta mil duzentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Cláusula Segunda – O valor contratual acrescido em decorrência da Cláusula Primeira será pago em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da parcela da obra acrescida, mediante emissão da respectiva nota fiscal e comprovação de regularidade junto ao INSS e FGTS.

Cláusula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de igual teor, com a assinatura das testemunhas.

Maringá, 11 de fevereiro de 2019.

De acordo:

| Contratante: | ____________________________________________________________ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ João Toledo Coloniezi |
| --- | --- |
| Contratada: | ____________________________________________________________ MARCOS MESSIAS RAPHAEL 80534040900 Marcos Messias Raphael CPF nº 805.340.409-00 |

| Testemunhas: |  |
| --- | --- |
| ______________________ Nome: CPF: | _____________________ Nome: CPF: |

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2018

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR

CNPJ: 04.823.494/0001-65

CONTRATADA: MARCOS MESSIAS RAPHAEL 80534040900

CNPJ: 21.750.520/0001-91

FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, §1°, da Lei 8.666/93

OBJETO: promover acréscimo contratual em razão de aumento de meta física, aproveitando a contratação administrativa já efetivada por meio da presente dispensa de licitação, justificado em parecer técnico da Engenheira Civil Rebeca Rocha, registrado no CREA sob nº PR-130212/D, a qual pugnou pela execução de serviços que redundam em acréscimos necessários visando torná-la mais viável do ponto de vista técnico.

VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 6.722,84 (seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)

TOTAL DO NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 40.202,84 (quarenta mil duzentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Jussara, 11 de fevereiro de 2019.

____________________________________

JOÃO TOLEDO COLONIEZI

PRESIDENTE